Отчет о выполнении мероприятий плана

по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ ЦРР -  «Детский сад № 78»

| Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |  |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО. |  | Сентябрь 2014г. |  | Старший воспитатель Заведующий ДОУ |  |  | выполнено выполнено |  |
| Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО |  | Январь-февраль 2015г. |  | Заведующий старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ |  | В течение года |  | Заведующий старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. |  | В течение года |  | старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДОО. |  | В течение 2015г. |  | Заведующий старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДОО |  | Январь - март 2015г. |  | Заведующий старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОО. Издание приказа о создании рабочей группы. |  | Апрель – май 2015 г. |  | Заведующий старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Изучение педагогами ДОУ нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДОО. |  | По мере поступления материалов |  | Заведующий старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Участие педагогов в окружных и городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО. |  | В соответствии с графиком |  | Старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. |  | Февраль – декабрь 2015 г. |  | Старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО. | Март 2015 г. |  |  | Заведующий старший воспитатель |  | выполнено |  |  |
| Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО. |  | В течение 2015/2016г. |  | Старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий |  | В течение 2015/2016г. |  | Старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО |  | В течение 2015 г. | Заведующий старший воспитатель |  |  |  | выполнено |  |
| Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО. |  | В течение 2015 г. |  | Заведующий старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Проведение с педагогами ДОУ консультаций, круглых столов, семинаров, других методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО. |  | В течение 2015 г. |  | Старший воспитатель члены рабочей группы |  |  | выполнено |  |
| Обсуждение публикаций о ФГОС ДО в методических и периодических изданиях |  | По мере выхода новых материалов |  | Старший воспитатель члены рабочей группы |  |  | реализуется |  |
| Отчёт руководителя рабочей группы по переходу ДОУ на ФГОС ДО |  | Май 2015 г., май 2016г. |  | Руководитель рабочей группы |  |  | выполнено |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ, информационные стенды |  | В течение года |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | выполнено |  |
| Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО |  | 2015/2016г. |  | Заведующий |  |  | выполнено |  |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ материально-технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС | В течение года |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | выполнено |
| Анализ учебно – методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | ежегодно |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | реализуется |
| Анализ предметно-развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | ежегодно |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | реализуется |
| Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО. | В течение года |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | выполнено |